ガイドブック制作及びメディアミックスプロモーション業務

公募型プロポーザル仕様書

- 事業概要

「Re-Discover HYOGO」をコンセプトにガイドブックを制作し、ＷＥＢサイトやＳＮＳ、雑誌など様々なメディアを組み合わせ、関西圏（主に京阪神）を対象とした大体的な観光プロモーションを展開する業務（以下「業務」という。）を委託する者を選定するため、以下のとおり企画提案を公募する。

【参考】

Re-Discover HYOGOとは、ポスト・コロナにおける観光の早期回復を目的として、主に京阪神をターゲット市場に実施する兵庫県観光誘客の取組です。

提案に際しては、①上記市場に対しどのように効果的にアプローチするのか、②三密対策など求められる旅行スタイルを踏まえどのようなコンテンツをＰＲするのか、などの観点をふまえたうえで、ご提案ください。

なお、「Re-Discover HYOGO」については、ＷＥＢサイトもあわせてご参照ください。

https://www.hyogo-tourism.jp/feature/rediscover

- 業務の名称

ガイドブック制作及びメディアミックスプロモーション業務

- 実施主体

公益社団法人ひょうご観光本部（以下、委託者という）

- 予算、契約期間

- 予　　算　　	22,000千円以内（税込）

- 契約期間　　	契約日　～　2021年３月31日

- 全体スケジュール

| 期 日 | 内 容 |
| --- | --- |
| 6月26日 | 募集開始 |
| 7月 3日まで | 参加申込締切 |
| 7月 7日 | 質問〆切 |
| 7月 8日 | 提案書提出締切 |
| 7月10日 | プレゼンテーション審査 |
| 7月中旬 | 審査結果通知、契約締結、作成開始 |
| 8月中旬 | ガイドブック（第1校） |
| 8月～9月中旬 | 協議､取材､編集､校正 |
| 9月30日 | 納品 |
| 10月 上旬（予定） | 記者発表、ガイドブック・ポスター配布開始 |
| ～翌２月末 | メディアミックスプロモーション実施 |
| 翌３月中旬 | 実績報告 |

- 業務内容

  - ガイドブック等広報媒体の作成

以下の項目のツール作成を行う。［納品日：9月30日（水）］

|  | 仕 様 | 部 数 | 掲載内容等 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①ガイドブック | Ａ４冊子(縦幅は変形ｻｲｽﾞ可) 頁数:20項(本文18頁+表･裏表紙2頁)以上 色数：オールカラー 紙質：コート紙68ｋｇ以上 | 13万部 | [構成イメージ] 表・裏紙(2頁)、イントロ(2頁)、PR動画やWEBｻｲﾄ等の紹介(1頁) JR広告(1頁)※JR版のみ ※ＪＲ版､道路版の2版を刷り分け。 (JR版5万部、道路版8万部を想定) |
| ②ポスター | サイズ：Ｂ１ 色数：フルカラー 紙質：コート紙135kg以上 | 600部 | 視覚効果が高く兵庫県への観光の動機付けを促し、ガイドブック表紙と関連性のあるデザイン ※ＪＲ版､道路版の2版を刷り分け。 (JR版200部、道路版400部を想定) |
| ③特設サイト | 別事業にて7月中旬開設（予定）の「RE-DISCOVER HYOGO」特設サイトに適したものをリデザインして納品すること。 |  | ガイドブックで掲載するコンテンツを特設サイトへ納品。制作事業者に協力して実施すること。 |

- 制作物にかかる作業等

- 紙面企画･構成･制作業務 (広告欄のデザイン含む)

- 取材、写真撮影、画像収集業務

- 掲載の施設、市町、観光協会等への原稿確認作業

- 校正・校閲業務

- 収集及び撮影画像に係る関係団体への使用許諾確認

- 発送業務

- 条件

- 共通事項

県内外（主に京阪神）に向けて、兵庫県の魅力を再度認知してもらい、観光への動機付けとなる内容とすること。

- ガイドブック

- 掲載するスポットや各ページレイアウト等を工夫し、利用者目線に立った誌面とすること。

- ページネーション及び内容は、提案された企画を基に委託者と協議のうえ決定する。

- パンフレットへのＪＲに関する特有の記載内容については、ＪＲ西日本近畿営業部観光推進室及び福知山支社の指示に従い、ＪＲ側に不要な負担をかけることのないよう十分に留意すること。

- デザインは、追加案を求める場合がある。モデル撮影・イラスト新規作成を求める場合があるので、あらかじめ予算措置を行うこと。

- 紙媒体からＷＥＢサイトへの誘導を促す内容を含めること。

- ポスター

- 視覚効果が高く兵庫県への観光の動機付けとなるものであり、ガイドブ

ック表紙と関連性のあるデザインとすること。

- 下帯部分にＪＲ広告がある版とない版の2版を刷り分け。内訳は別途協議。

  - メディアミックスによるプロモーション及び目標設定

関西圏（主に京阪神）に向けて、下記の広報媒体の中から複数のメディアの組

み合わせによるプロモーション展開し、兵庫県への観光の動機付けとなる最適な

広告手法を提案・実施すること。

・ＷＥＢやＳＮＳなどＩＴメディア

・雑誌、広報誌等の紙媒体

・ＴＶやラジオ、ＦＭなどの放送媒体

・その他

※ただし、ＩＴメディアは必ず含むこと

- 納品方法

- ガイドブック・ポスター

- 梱包方法　ガイドブックは25部ずつで交互にして100部ごとに紙包装し、

100部×２包を段ボール箱で梱包

（別途、100部用・200部用・ポスター用の組立式段ボールを各50個納品）

- 納品先

ア　公益社団法人ひょうご観光本部

イ　各関係先配送（送付文書出力及び封入作業含む、部数は後日連絡）

ＪＲ西日本主要駅、県内市町、観光協会　ほか

※　ＪＲ各駅への配送方法は複雑なため、ＪＲ西日本近畿営業部観光推進室と直接協議を行なうこと。

- 配送数

梱包・準備1,400件程度

ア　ガイドブック　宅配便800件程度、郵便対応200件程度

イ　ポスター	　400件程度

※件数の数え方は梱包数が複数でも、送り先が1件であれば1件とカウントする。

［例］梱包＝各駅別（米原、坂田、田村、長浜ほか6駅）

送付先＝米原駅1箇所　→1件とカウント

- 配付実績表作成について

配付実績表を作成し、委託者の求めに応じて随時報告すること。

- ガイドブック・ポスターの電子データ

以下のデータ一式をデータサイズに適したメディアで納品すること。

①　EPSまたはaiデータ

ソフト「adobe.illustrator for Windows」（CS2以上のバージョン）で使用可能なデータ

ア  アウトライン未処理データ

イ  アウトライン処理済みデータ

②　PDFデータ

ア　高画質

イ　Ｗｅｂ用

・　フォントは埋め込み

・　スキャニングデータ(JPEG)をPDFに変換したデータも使用可能

（解像度・サイズは350dpi・正寸が推奨）

・　アウトライン化されたPDFやページをスキャニングしたPDFの利用する場合は、別途、テキストデータを提出

・　RGB形式で作成（CMYK形式は不可）

・　PDFの形態は見開き2P単位及び1P単位のものを提出

③　画像

ア　形式・サイズ

ＪＰＥＧ・1,600×1,200ピクセル以上

イ　その他

・画像ファイルリスト(ﾌｧｲﾙ名、撮影対象、入手元、使用許諾内容など)、コンタクトシートをあわせて提出すること。

・ファイル名は、(連番＋撮影対象)とすること。

④　デジタルカタログ用（ガイドブック）

電子カタログ作成クラウドサービス「ebook5」等で作成した電子カタログデータ一式。サーバにアップロードすれば閲覧可能な状態のもの。

・画質　　　　　　　　　　高画質

・電子ブックのバージョン　ver.3

・電子ブックの方向　　　　制作した実物のガイドブックに準ずる。

・電子ブックのデザイン　　制作した実物のガイドブックに準ずる。

・ダウンロードボタン　　　非表示

・使い方ヒント　　　　　　表示

・画質・文字の視認性に考慮し、データサイズにも配慮すること。

- 事業実施上の留意点

(１)　特記事項

①　作成にあたっての留意事項

ア　本プロポーザルは受託者を選定するために行うものであり、事業内容は改めて委託者と受託者において協議し、契約締結時の仕様書に反映する。

イ　制作担当者は、兵庫県の観光資源に係る基礎的な知識を有する者を起

用すること。

ウ　記事のライターは、上記イの知見を有することに加え、文章表現力において巧みな者を起用すること。

エ　営業・製作担当者を交えた作成会議を原則週１回行うこと。

オ　第１校原稿は受託者において作成し、安易に掲載施設等に原稿作成を依頼しないこと。

カ　作成スケジュールの進行管理を徹底すること。

キ　委託者の指示に従い、すみやかに必要な対応を行うこと。

ク  業務完了後に、受託者の責任に帰すべき理由による成果品の不良箇所

があった場合は、受託者は速やかに必要な訂正、補足等の措置を行うも

のとし、これに対する経費は受託者の負担とする。

(２)　委託事業に要する画像

①　画像の撮影

画像は原則として新たに撮影すること。

なお、画像は納品を要するため、モデルを使用するカットは、モデル不使用の画像を撮影し、当該画像を納品することで差し支えない。ただし、作成スケジュール上やむを得ない場合は、受託事業者が現に保有する画像を使用することを妨げない。その場合、事前に委託者に内容を協議すること。

②　収集画像及び撮影画像に係る関係団体への使用許諾の確認

使用する画像について、今後のPR活動での活用、マスコミ・旅行会社への提供等について、関係団体に著作権、肖像権の使用許諾の確認を行うこと。

(３)　校正・校閲

①　内容・文字校正：２回

②　色校正　　　　：１回

［補足事項］

ア　各掲載箇所に関する内容の最終確認については、受託事業者が直接、掲載スポットの関連団体と行うこと。また、FAXでの校正はできる限り避け、原則e-mailで行うこと。なお、委託者に随時情報を提供すること。

イ　校正過程における手戻りや混乱がないよう第１校のレベルに留意すること。

また、原稿の取扱いについて十分に留意すること。

- 著作権・肖像権

受託事業者は、成果物が他社の所有権や著作権を侵害しないことを保証すること。制作に関して著作権の許諾等が必要な場合は、受託者において手続きを行うこと。

使用する写真の被写体が人物の場合、肖像権の侵害がないようにすること。また、その他写真（風景・図画等）を使用する場合も、著作権の侵害に留意すること。

本事業の成果物（ガイドブック及びポスター）に係る権利は、事業実施者が従前権利を有していたものを除き、原則委託者に帰属する。また、加工及び二次利用できるものとする。

なお、合理的な理由がある場合はこの限りでないが、留保される権利について、ひょうご観光本部に無期限で使用許諾し、一切の権利行使をしないこと。

また、これらの権利について、第三者と紛争等が生じた場合は､受託者がその責任において対処すること｡

- 委託契約の締結

(１)　契約に関する事務は委託者で行う。

(２)　委託者は、選定された事業を提案した事業者等と提案事業の実施方法等について協議・調整を行う。この際、双方で確認の上、提案内容に修正・変更を加える場合がある。

(３)　契約条項は、委託者において示す。

(４)　契約の相手方となる事業者等は、契約金額が200万円を超える場合は、委託者に対して、委託料の10分の１の契約保証金を納めなければならない。ただし、保険会社との間に委託者を被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合において、契約保証金の全部または一部を免除することができる。

- 契約の解除

(１)　委託契約に記載の条項に違反があったとき、委託者は契約の一部又は全部を解除し、委託料の支払いをしないもしくは支払った委託料の一部又は全額の返還を求める場合がある。

(２)　上記(1)により契約を解除した場合、委託者は損害賠償又は違約金を求める場合がある。

- 委託料の支払い

委託費の支払いは、事業終了後に提出される実績報告書等に基づき、委託者が検査を行い、契約書に定められた内容に適合していることなどを確認したうえで支払う。

- 適正な事業執行に係る留意事項

事業者等は、本事業が委託者との契約に基づく公的事業であることを十分認識し、適正な事業及び経費の執行に努めることとする。